## Trang bìa
MÔN: Quản lý dự án công nghệ phần mềm
LỚP: 232_71ITSE41503_0101
GVHD: Phan Thị Hồng

## Trang lịch sử
Project Name: | Travel Content Hub
Team: | 7
Document:
Creator:
Created Date: | 21/4/2024
Revision History
Version | Date | Revised By | Reason for change
0.1 |  | Trịnh Văn Thiên Phúc

## Sprint 1
Những việc làm tốt | Những việc làm chưa tốt | Cải thiện | Tổng kết
Daily meeting đều đặn |  |  | vào sprint tiếp theo, nhóm sẽ phân công công việc hợp lí hơn cùng với đó là có trách nhiệm hơn trong việc sau mỗi daily meeting sẽ cập nhập trạng thái các công việc trên azure để biểu đồ được phân bổ hợp lí. Hoàn thành tất cả các công việc của mỗi cá nhân đầy đủ trước khi sprint review, chắt lọc nội dung
Phân chia công việc cho các thành viên hợp lí
| Nhóm chưa phân bổ các tác vụ lên azure đúng thời hạn dẫn đến việc biểu đồ sai lệch, dồn công việc vào những ngày cuối | Phân bổ các tác vụ lên sprint vào cuối của mỗi ngày sau mỗi buổi daily meeting để biểu đồ hợp lí, đồng đều
Sprint review hoàn thành
| Khi sprint review, vẫn có những US nhóm làm thiếu yêu cầu task | Trước khi sprint review, nhóm sẽ cố gắng rà soát lại task để làm đầy đủ
| Nội dung có nhiều chỗ còn mang tính giả định chưa hợp lí | Nhóm sẽ tìm hiểu kĩ càng hơn về các nội dung trong file project charter
Mô tả đầy đủ các file: Project charter.docx, Risk.xlxs, plan.xlxs, sprint review.xlxs

## Sprint 2
Những việc làm tốt | Những việc làm chưa tốt | Cải thiện | Tổng kết
Daily meeting đều đặn |  |  | Vào pre-sprint 3 nhóm sẽ tiếp tục phân chia công việc hợp lí để khớp với tiến độ đề ra trong tuần ( thể hiện qua burndown chart ). Hoàn thành tất cả các công việc của mỗi cá nhân đầy đủ trước khi sprint review, tìm hiểu kĩ hơn về các độ khó, tầm quan trọng của từng user story trước khi planning poker để xác định rõ thời gian hợp lí nhất.
Phân chia công việc cho các thành viên hợp lí
Nhóm thực hiện các công việc hằng ngày, hợp với tiến độ đề ra trong tuần làm việc 5 ngày ( kết quả dựa trên hình burn down chart )
Sprint review hoàn thành
Mô tả rõ ràng danh sách các chức năng của nền tảng content hub, xong đó mô tả các nhu cầu của người dùng hợp lí qua các user story và ghi rõ các tiêu chí hoàn thành của từng user story
| Khi sprint review, vẫn có những US nhóm làm thiếu yêu cầu task | Trước khi sprint review, nhóm sẽ cố gắng rà soát lại task để làm đầy đủ
| Nhóm thực hiện planning poker còn sơ sài, các thành viên giải thích còn chư kĩ về lựa chọn story point của mỗi người | Nhóm sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các độ khó, tầm quan trọng của từng user story trước khi planning poker để xác định rõ thời gian hợp lí nhất
Mô tả đầy đủ các file: ProjectTracking.xlxs, Restropective.xlxs, sprint review.xlxs

## Sprint 3
Những việc làm tốt | Những việc làm chưa tốt | Cải thiện | Tổng kết
Daily meeting đều đặn |  |  | -Nhóm hoàn thành tốt các công việc được phân công -Vào pre-sprint 4 nhóm sẽ kỉ luật hơn trong các buổi họp, các thành viên sẽ check lẫn nhau kĩ hơn, tránh các trường hợp task không hợp lý
Phân chia công việc cho các thành viên hợp lí
Sprint review hoàn thành
Mô tả rõ ràng danh sách các chức năng của nền tảng content hub bao gồm: -Các task suy ra từ các US bằng cách phân tích các AC -Các tiêu chí hoàn thành mô tả theo từng task đã liệt ra -Các thời gian hợp lý cho từng task dựa trên story point của các US -Phân chia các task hợp lý cho từng thành viên trong nhóm
| Khi sprint review các thành viên quên kéo task trong azure devop dẫn đến kết quả làm việc không tương xứng với kết quả trên azure devop và burndown chat không đúng | Chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, các thành viên cùng nhau check xem các task của thành viên khác đã hoàn thành chưa
| Giao tiếp giữa các thành viên với nhau chưa tốt | Cải thiện giao tiếp bằng cách ngoài các buổi họp nhóm dành ra khoảng thời gian riêng để nói chuyện với nhau
Mô tả đầy đủ các file: ProjectTracking.xlxs, Restropective.xlxs, sprint review.xlxs
S

## Sprint 4
Những việc làm tốt | Những việc làm chưa tốt | Cải thiện | Tổng kết
Daily meeting đều đặn |  |  | -Nhóm hoàn thành tốt các công việc được phân công -Nhóm hoàn thành tốt việc đánh giá đóng góp của từng thành viên
Phân chia công việc cho các thành viên hợp lí
Sprint review hoàn thành
Mô tả đầy đủ, rõ ràng các rủi ro có thể ảnh hưởng tới dự án qua những thành phần 1.Tên rủi ro, loại rủi ro, mô tả rủi ro 2.Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro 3.Các yếu tố nhỏ từ đó xác định mức độ ảnh hưởng của từng rủi ro riêng 3.Cách ứng phó, kiểm soát rủi ro và người chịu trách nhiệm
Tổng hợp các đánh giá thành viên trong nhóm, các thành viên đánh giá lẫn nhau qua tổng thể quá trình làm việc từ pre-sprint 1 tới pre-sprint 4
Mô tả đầy đủ các file: Risk.xlxs, Memberevaluation.xlxs, Restropective.xlxs, Sprint review.xlxs
S