## Trang bìa
MÔN: Quản lý dự án công nghệ phần mềm
LỚP: 232_71ITSE41503_0101
GVHD: Phan Thị Hồng

## Trang lịch sự
Project Name: | Travel Content Hub
Team: | 7
Document:
Creator:
Created Date: | 21/4/2024
Revision History
Version | Date | Revised By | Reason for change
0.1 |  | Trịnh Văn Thiên Phúc

## Sprint 1
Backlog item ID | Title | Us Description | Acceptance Criteria… | Status | Note
US245 | Xác định rủi ro của dự án | Là project team, chúng tôi muốn xác định rủi ro của dự án để có thể nhận biết các vấn đề tiềm ẩn và chuẩn bị các biện pháp để giảm thiểu và xử lý rủi ro gây ảnh hưởng tới dự án | Mô tả vào file Risk.xlxs và để tham chiếu đến tài liệu này trong file ProjectCharter.docx | Accepted | Làm file risk.xlxs
US239 | Xác định mục tiêu của dự án | Là project team, chúng tôi muốn xác định mục tiêu của dự án để có hướng đi rõ ràng và đồng nhất cho nhóm, giúp xác định các mục đích, phạm vi của từng công việc thực hiện | Mục tiêu dự án được họp bàn với các doanh nghiệp để được mục tiêu chính xác nhất Mục tiêu dự án được mô tả trong ProjectCharter.docx | Accepted
US246 | Xác định ràng buộc của dự án | là project team, chúng tôi muốn xác định ràng buộc của dự án để nhóm có thể hoạt động, làm các công việc trong giới hạn, các điều kiện cụ thể qua đó không gặp phải các rủi ro không mong muốn trong quá trình thực hiện dự án. | Ràng buộc được dựa trên thỏa thuân dựa trên yêu cầu của khách hàng và tính hợp lý của phần mềm Các ràng buộc được mô tả chi tiết trong ProjectCharter.docx | Accepted
US248 | Xác định các cột mốc chính (milestone) | Là project team, chúng tôi muốn xác định các cột mốc chính của dự án để nhóm có thể chia dự án thành các phần nhỏ cụ thể và đặt ra mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn để có thể quản lý dễ dàng | Họp daily scrum và xác định được các thời điểm quan trọng của dự án và đánh dấu lại trong ProjectCharter.docx | Accepted
US247 | Xác định nội dung bàn giao | Là project team, chúng tôi muốn xác định nội dung bàn giao để có thể trao đổi thông tin và sản phẩm của dự án một cách đầy đủ với bên nhận | Có kế hoạch bàn giao với bên đối tác : Thời gian và địa điểm bàn giao, Thành phần tham dự, Nội dung bàn giao, Phương thức bàn giao Có sản phẩm bàn giao : Tài liệu, sản phẩm hoàn thành, Mã nguồn, Hướng dẫn sử dụng,.. | Accepted
US238 | Xác định vấn đề và nhu cầu của các bên liên quan | Là project team, chúng tôi muốn xác định vấn đề và nhu cầu của các bên liên quan để đưa ra hoàn thành yêu cầu của dự án sản phẩm một cách hoàn thiện nhất | Danh sách đầy đủ các bên liên quan được xác định, bao gồm cả các bên liên quan trực tiếp và gián tiếp. Mức độ ảnh hưởng và quan tâm của từng bên liên quan được xác định. các bên liên quan được mô tả chi tiết trong ProjectCharter.docx | Accepted | Mức độ ảnh hưởng của các bên liên quan
US235 | Nhận diện các bên liên quan | Là project team, chúng tôi cần nhận diện các bên liên quan để xác định nhu cầu của họ | Hoàn thành mục số 3 trong tài liệu Project Charter, bao gồm các nội dung, trách nhiệm và phương thức giao tiếp giữa các bên liên quan | Accepted
US244 | Xác định phạm vi dự án | Là project team, chúng tôi muốn xác định phạm vi dự án để có thể hiểu rõ những công việc cụ thể, giúp quản lý công việc và phân công rõ ràng | Phạm vi dự án phải gồm có: Các bên liên quan của dự án, Mục tiêu của dự án, yêu cầu của dự án, Các điều kiện biên( Boundaries ) Phạm vi dự án được mô tả trong ProjectCharter.docx | Accepted

## Sprint 2
Backlog item ID | Title | Us Description | Acceptance Criteria… | Status | Note
US234 | Xác định danh sách các chức năng | Là project team tôi muốn Xác định danh sách các chức năng trong product backlog cho dự án để xác định danh sách đầy đủ các chức năng cần thiết cho sản phẩm sau đó xác định các user group | Xác định các chức năng cụ thể cho nền tảng content hub du lịch từ đó lập file function.xlxs Xác định các nhóm người dùng của content hub và các chức năng của từng user group từ đó lập danh sách các user group Từ file chức năng xác định rõ tên các user story của từng chức năng | Accepted
US236 | Mô tả các user story | Là project team tôi muốn mô tả các user stories trong product backlog cho dự án để mô tả chi tiết các user story cho từng chức năng được xác định trong user story 2.1. trong đó sẽ mô tả mong muốn, nhu cầu của người dùng với các user stories cũng như cái tiêu chí hoàn thành được đặt ra khi hoàn thiện 1 user story. Product backlog sẽ được sử dụng làm cơ sở để lập kế hoạch, thiết kế và triển khai các công việc cho pre-sprint 3 vào tuần sau | Mô tả chi tiết các user story cho từng chức năng. Mô tả mong muốn của người dùng với từng user story Xác định các tiêu chí hoàn thành của từng user story Phân loại user stories theo độ ưu tiên và story point Xác định vai trò của người dùng trong từng user story | Accepted
US237 | Xác định độ ưu tiên của các user story | Là project team tôi muốn xác định độ ưu tiên của các User Stories trong product backlog cho dự án để xác định thứ tự thực hiện các User Story đã được mô tả trong User Story 2.2 để chuẩn bị đưa vào file sprint backlog trong pre-sprint 3. Việc xác định độ ưu tiên giúp tập trung thực hiện những chức năng quan trọng nhất và mang lại giá trị cao nhất cho người dùng. | Độ ưu tiên của user story được xác định sau khi khảo sát : -Dựa vào độ khó, phạm vi và thời gian -Dựa vào độ quan trọng của từng công việc | Accepted
US240 | Thực hiện ước lượng các user story bằng phương pháp planning poker | Là project team tôi muốn Thực hiện ước lượng các user story bằng phương pháp planning poker trong product backlog cho dự án để ước lượng thời gian và nỗ lực cần thiết để hoàn thành các User Story đã được mô tả trong User Story 2.2. Phương pháp Planning Poker được sử dụng để thực hiện ước lượng một cách tập thể và khách quan. | Tổ chức buổi họp nhanh để ước lượng các user story bằng phương pháp planning poker Cả nhóm chọn các số giống nhau sẽ skip qua user story đó và đánh số vào đó Có một người chọn khác thì từng người sẽ giải thích vì sao và chọn ra số được cho là hợp lý nhất | Accepted

## Sprint 3
Backlog item ID | Title | Us Description | Acceptance Criteria… | Status | Note
US318 | Phân chia các US phù hợp cho từng sprint | Là project team tôi muốn Sắp xếp các US vào các sprint dựa trên độ ưu tiên và các story point sao cho hợp lý vào file SprintBacklog.xlxs | -Hoàn thành chia các US vào từng sprint dựa trên độ ưu tiên và các story point vào file product backlog.xlxs | Accepted
US308 | Mô tả Sprint 1 | Là project team tôi muốn thực hiện mô tả Sprint 1 để hoàn thành mô tả các task, tiêu chí hoàn thành, duration cho từng task thuộc các US trong sprint 1 vào file sprint backlog.xlxs | -Hoàn thành mô tả các US hạng mục trong product backlog.xlxs -Hoàn thành mô tả các công việc của các US tương ứng -Hoàn thành mô tả các tiêu chí Hoàn thành của từng công việc -Hoàn thành mô tả khối lượng thời gian cho từng công việc -Hoàn thành mô tả người thực hiện, ngày bắt đầu, kết thúc và trạng thái công việc | Accepted
US309 | Mô tả Sprint 2 | Là project team tôi muốn thực hiện mô tả Sprint 2 để hoàn thành mô tả các task, tiêu chí hoàn thành, duration cho từng task thuộc các US trong sprint 2 vào file sprint backlog.xlxs | -Hoàn thành mô tả các US hạng mục trong product backlog.xlxs -Hoàn thành mô tả các công việc của các US tương ứng -Hoàn thành mô tả các tiêu chí Hoàn thành của từng công việc -Hoàn thành mô tả khối lượng thời gian cho từng công việc -Hoàn thành mô tả người thực hiện, ngày bắt đầu, kết thúc và trạng thái công việc | Accepted
US310 | Mô tả Sprint 3 | Là project team tôi muốn thực hiện mô tả Sprint 3 để hoàn thành mô tả các task, tiêu chí hoàn thành, duration cho từng task thuộc các US trong sprint 3 vào file sprint backlog.xlxs | -Hoàn thành mô tả các US hạng mục trong product backlog.xlxs -Hoàn thành mô tả các công việc của các US tương ứng -Hoàn thành mô tả các tiêu chí Hoàn thành của từng công việc -Hoàn thành mô tả khối lượng thời gian cho từng công việc -Hoàn thành mô tả người thực hiện, ngày bắt đầu, kết thúc và trạng thái công việc | Accepted
US311 | Mô tả Sprint 4 | Là project team tôi muốn thực hiện mô tả Sprint 4 để hoàn thành mô tả các task, tiêu chí hoàn thành, duration cho từng task thuộc các US trong sprint 4 vào file sprint backlog.xlxs | -Hoàn thành mô tả các US hạng mục trong product backlog.xlxs -Hoàn thành mô tả các công việc của các US tương ứng -Hoàn thành mô tả các tiêu chí Hoàn thành của từng công việc -Hoàn thành mô tả khối lượng thời gian cho từng công việc -Hoàn thành mô tả người thực hiện, ngày bắt đầu, kết thúc và trạng thái công việc | Accepted
US250 | Cập nhật tiến độ công việc | Là một project team tôi muốn Cập nhật, kiểm tra tiến độ công việc của pre-sprint 3 và của 2 pre-sprint trước là 1 và 2 để nếu có lỗi, sai sót có thể tiến hành sửa đổi theo feedback trong pre-sprint 3 | -Hoàn thành xác định các sai sót của những công việc trong 2 pre-sprint trước -Hoàn thành sửa đổi các sai sót theo feedback và cập nhật trong pre-sprint 3 | Accepted

## Sprint 4
Backlog item ID | Title | Us Description | Acceptance Criteria… | Status | Note
US304 | Xác định rủi ro dự án | Là project team, tôi muốn xác định các rủi ro có thể xảy ra trong dự án như nguyên nhân, hậu quả, mức độ rủi ro để có thể đưa ra các biện pháp phòng tránh và hạn chế rủi ro và mô tả đầy đủ trong file risk.xlxs | Hoàn thành mô tả các yếu tố của từng rủi ro có thể xảy ra với dự án vào từng cột thành phần: 1.Hoàn thành xác định các loại rủi ro và mô tả các rủi ro dựa vào dự án -Loại rủi ro gồm 6 loại : -Thị Trường, Tài Chính, Công Nghệ, Thời Gian, Con Người, Quy Trình. -Mô tả các rủi ro dựa vào loại rủi ro dự án. -Một loại rủi ro có thể có nhiều rủi ro do đó có thể mô tả nhiều cách khác nhau 2.Hoàn thành mô tả nguyên nhân và hậu quả của từng rủi ro -Dựa vào cột loại rủi ro và mô tả rủi ro trước đó từ đó suy ra nguyên nhân và hậu quả rủi ro 3.Hoàn thành tính toán, xác định mức độ ưu tiên của từng rủi ro theo các yếu tố -Mô tả cột tần suất rủi ro (Probabilities) gồm 4 mức độ: 1-thường xuyên, 2-hay xảy ra, 3-đôi khi, 4-hiếm khi -Mô tả cột mức độ ảnh hưởng (Impact) gồm 4 mức độ: 1-trầm trọng, 2-quan trọng, 3-vừa phải, 4-không đáng kể -Mô tả cột khung thời gian(Time Frame) gồm 4 mức độ: 1-ngay lập tức, 2-rất gần, 3-sắp xảy ra, 4-rất lâu -Mô tả cột độ ưu tiên của rủi ro bằng cách nhân 3 cột tần suất , mức độ ảnh hưởng, khung thời gian lại với nhau Mức độ ưu tiên của rủi ro càng thấp thì càng nghiêm trọng 4.Hoàn thành mô tả cách ứng phó, kiểm soát rủi ro và xác định người chịu trách nhiệm -Mô tả cột ứng phó rủi ro (Risk Response) với 4 loại: chấp nhận, chuyển giao, giảm nhẹ, tránh né. dựa vào các nguyên nhân, hậu quả mà sắp xếp -Mô tả cột kiểm soát rủi ro (Risk control): dựa vào các nguyên nhân, hậu quả mà suy ra -Mô tả cột người chịu trách nhiệm cho các rủi ro đó: gồm những người trong dự án, rủi ro liên quan đến phần nào của dự án thì người đó chịu trách nhiệm | Accepted
US251 | Thiết kế file đánh giá thành viên và đánh giá | Là project team tôi muốn Thiết kế file đánh giá thành viên và đánh giá cho các thành viên trong dự án để đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của từng thành viên trong nhóm, cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động chung của nhóm và mô tả vào file memberevaluation.xlxs | -Có mẫu file đánh giá -Nhóm trưởng tổng hợp kết quả đánh giá của từng thành viên và gộp chung vào file memberevaluation.xlxs | Accepted