## Sheet1
Risk Definition |  |  |  |  | Risk Analysis |  |  |  | Risk Control
Risk ID | Risk Category | Risk Description | Cause(s) | Consequence(s) | Probabilities | Impact | Time Frame | Risk Exposure | Risk Response Strategy | Risk Control Strategy | Author
R-01 | Thời gian | Dự án bị trì hoãn, không hoàn thành đúng thời hạn. | - Lập kế hoạch dự án không chi tiết, thiếu dự phòng. - Khó khăn trong việc thu thập nội dung, phát triển tính năng, hoặc thử nghiệm và sửa lỗi. - thiếu hụt nhân lực, thay đổi yêu cầu, hoặc sự cố kỹ thuật. - Quản lý thời gian kém, thiếu công cụ theo dõi tiến độ. | - Mất doanh thu, ảnh hưởng đến uy tín, tốn kém chi phí. - Khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư, thu hút người dùng. | 3-Đôi khi | 2-Quan trọng | 2-Rất gần | 12 | Giảm nhẹ | Theo dõi tiến độ dự án sát sao, cập nhật thông tin cho các bên liên quan, báo cáo tiến độ và kết quả dự án định kỳ. | Project Manager
R-02 | Tài Chính | Dự án vượt ngân sách, thiếu hụt nguồn vốn. | - Ước tính chi phí sai lệch, không dự trù đầy đủ các khoản chi phí. - chi phí phát triển cao hơn dự kiến, chi phí duy trì và vận hành phát sinh. - Khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư, hoặc Quản lý tài chính không hiệu quả. | - Ảnh hưởng đến lợi nhuận, buộc phải cắt giảm chức năng hoặc chất lượng. - Nguy cơ phá sản, buộc phải đóng cửa dự án. | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 2-Rất gần | 8 | Giảm nhẹ | Theo dõi ngân sách dự án sát sao, báo cáo tài chính định kỳ, kiểm soát chi phí phát sinh. | Project Manager
R-03 | Con Người | Dự án vượt quá phạm vi ban đầu, phát sinh thêm nhiều tính năng hoặc chức năng mới. | - Yêu cầu của khách hàng thay đổi, bổ sung tính năng mới, sửa đổi thiết kế. - Khó khăn trong việc kiểm soát phạm vi dự án, thiếu quy trình quản lý thay đổi yêu cầu. | - Gây ra trì hoãn, tốn kém chi phí, ảnh hưởng đến chất lượng dự án. - Khó khăn trong việc quản lý và vận hành trang web. | 3-Đôi khi | 2-Quan trọng | 3-Sắp xảy ra | 18 | Tránh né | Xác định rõ ràng phạm vi dự án, lập bảng kê chi tiết các chức năng, tính năng, giao diện, nội dung. | Project Manager
R-04 | Công Nghệ | Dự án không thể thực hiện được do thiếu hụt công nghệ, nguồn lực hoặc kinh nghiệm. | - Lựa chọn công nghệ không phù hợp, thiếu kinh nghiệm phát triển. - Khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ uy tín. - Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng phù hợp. | - Dự án thất bại, lãng phí thời gian và tiền bạc. - Ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. | 1-Thường xuyên | 4-Không đáng kể | 1-Ngay lập tức | 4 | Chuyển giao | Đánh giá năng lực thực hiện dự án, lựa chọn công nghệ phù hợp, tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ uy tín. | Developers
R-05 | Quy Trình | Trang web không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, chức năng, hiệu năng hoặc bảo mật. | - Quá trình phát triển không được kiểm soát chặt chẽ, thiếu quy trình kiểm tra chất lượng. - Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ không uy tín. - Nhân viên không có đủ kỹ năng và kinh nghiệm. | - Ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, uy tín của trang web. - Mất đi lượng truy cập, doanh thu. | 2-Hay xảy ra | 3-Vừa phải | 2-Rất gần | 12 | Giảm nhẹ | Theo dõi chất lượng dự án sát sao, tiến hành kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi đưa vào vận hành. | Developers,Project Manager
R-06 | Con Người | Khách hàng, nhà đầu tư hoặc các bên liên quan khác không hài lòng với kết quả dự án. | - Thiếu thông tin chi tiết về chức năng, giao diện, hoặc nội dung của trang web. - Mâu thuẫn trong yêu cầu của các bên liên quan. - Khó khăn trong việc truyền đạt thông tin giữa các bên liên quan. | -Dẫn đến tranh chấp, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án. - Gây tổn hại đến mối quan hệ với các bên liên quan. | 3-Đôi khi | 3-Vừa phải | 3-Sắp xảy ra | 27 | Giảm nhẹ | Theo dõi và cập nhật các công nghệ mới, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín. | Developers,Project Manager
R-07 | Công Nghệ | Lỗi kỹ thuật, khó khăn trong phát triển phần mềm, tích hợp dịch vụ. | - Hệ thống bảo mật không được đảm bảo. - Lựa chọn công nghệ không phù hợp, thiếu kinh nghiệm phát triển. - Khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ uy tín. | - Ảnh hưởng đến chức năng, hiệu quả hoạt động, bảo mật của trang web. - Mất đi lượng truy cập, doanh thu. | 4-Hiếm khi | 2-Quan trọng | 4-Rất lâu | 32 | Giảm nhẹ | Theo dõi năng lực và nhu cầu nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo. | Developers
R-08 | Con Người | Nhân sự Tự ý rời dự án | Nhân sự bận chuyện gia đình hoặc chuyện cá nhân | Thiếu người làm việc dẫn đến dự án bị chậm trễ tiến độ | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 3-Sắp xảy ra | 12 | Chuyển giao | Tìm người thay thế vị trí | Project Manager
R-09 | Con Người | Nhân sự xãy ra tranh chấp | Nhân viên bất đồng quan điểm với nhau trong việc phát triển và xây dựng | Bất đồng quan điểm ảnh hưởng đến tốc độ làm việc chậm dự án | 4-Hiếm khi | 3-Vừa phải | 2-Rất gần | 24 | Chấp nhận | Quản lý hỗ trợ tham gia nhắc nhở | Project Manager
R-10 | Con Người | Không có kỹ năng | Các thành viên không có những kỹ năng chuyên môn và làm việc | Chậm trễ tiến độ, chất lượng không đạt yêu cầu | 3-Đôi khi | 4-Không đáng kể | 3-Sắp xảy ra | 36 | Chuyển giao | Các thành viên sẽ hỗ trợ nhau các điểm mạnh và yếu | Project Manager,Team
R-11 | Con Người | Thành viên không giao tiếp, thảo luận trong quá trình làm việc | Dự án sẽ không bố cục mạch lạc và đôi khi xuất hiện các lỗi | Chậm tiến độ,Thông tin của dự án sai sót | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 4-Rất lâu | 16 | Giảm nhẹ | Khuyên nhủ nhau, tương tác thêm với nhau trong quá trình làm việc | Project Manager
R-12 | Con Người | không đủ tiến độ chỉ tiêu | Tiến độ bị chậm lại do nhân viên không chạy theo kịp deadline đã đề ra | Chậm tiến độ dự án, chi phí bỏ ra có thể sẽ tăng lên | 3-Đôi khi | 3-Vừa phải | 1-Ngay lập tức | 9 | Chấp nhận | Sẽ tổ chức cuộc họp để thông báo với mọi người về tiến độ dự án, và thúc đẩy họ làm việc năng nổ | Project Manager và Developers
R-13 | Con Người | Rào cản ngôn ngữ | Đôi khi khách hàng là nước ngoài nên hiểu yêu cần của khách hàng đôi khi gặp nhiều vấn đề | Không hiểu hết 100% yêu cầu mà khách hàng đề ra dẫn đến khi làm sẽ có nhiều sai sót | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 3-Sắp xảy ra | 12 | Giảm nhẹ | Thuê phiên dịch viên phiên dịch lại những yêu cầu khách hàng, và mỗi bản cập nhật | Secretary và Project Manager
R-14 | Tài Chính | Tuân thủ Luật pháp | Không tuân thủ các quy định tài chính. | Phạt tiền, hành động pháp lý, tổn thất về uy tín | 1-Thường xuyên | 1-Trầm trọng | 4-Rất lâu | 4 | Tránh né | Thực hiện chính sách và quy trình tuân thủ mạnh mẽ | Bộ phận Pháp lý
R-15 | Tài Chính | Rủi ro Vận hành | Gián đoạn trong hoạt động kinh doanh. | Mất doanh thu, tăng chi phí | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 4-Rất lâu | 16 | Tránh né | Thực hiện khung quản lý rủi ro vận hành mạnh mẽ | Giám đốc Vận hành
R-16 | Tài Chính | Rủi ro Ngân sách | Do không làm đủ tiến độ, thiết bị hư nhiều dẫn đến tốn chi phí so với ban đầu | làm tốn chi phí dự án, giảm ngân sách thu hụt so với dự kiến | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 3-Sắp xảy ra | 12 | Giảm nhẹ | Giảm những chi phí có thể giảm đươc để cân bằng lượng chi phí dự án cần phải bỏ ra theo dự tính | Project Manager và Developers
R-17 | Công Nghệ | Rủi ro An ninh Mạng | Thiếu bảo mật hoặc lỗ hổng hệ thống. | Tiết lộ dữ liệu, mất dữ liệu quan trọng, tổn thất về uy tín. | 1-Thường xuyên | 2-Quan trọng | 3-Sắp xảy ra | 6 | Giảm nhẹ | Thiết lập hệ thống giám sát và phản ứng nhanh chóng | Bộ phận An ninh Mạng
R-18 | Công Nghệ | Rủi ro Sự cố Hệ thống | Hỏng hóc hoặc sự cố vận hành hệ thống. | Gián đoạn vận hành, mất dữ liệu, tổn thất tài chính. | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 3-Sắp xảy ra | 12 | Giảm nhẹ | Thực hiện kiểm tra và bảo trì hệ thống định kỳ. | Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật
R-19 | Công Nghệ | Rủi ro Mất Dữ liệu | Mất dữ liệu do hỏng hóc, tấn công hoặc lỗi người dùng. | Mất thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. | 2-Hay xảy ra | 1-Trầm trọng | 4-Rất lâu | 8 | Tránh né | Thiết lập chính sách bảo mật dữ liệu và quy trình phục hồi dữ liệu. | Bộ phận Quản trị Hệ thống
R-20 | Công Nghệ | Rủi ro Bảo mật Mạng | Các lỗ hổng bảo mật trong hạ tầng mạng, tấn công từ hacker. | Mất dữ liệu, xâm nhập vào hệ thống, tổn thất về uy tín. | 1-Thường xuyên | 1-Trầm trọng | 4-Rất lâu | 4 | Tránh né | Thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ và kiểm tra an ninh mạng. | Chuyên viên An ninh Mạng
R-21 | Công Nghệ | Rủi ro Không gian Lưu trữ Đám mây | Downtime của dịch vụ đám mây, mất kết nối hoặc mất dữ liệu. | Gián đoạn hoạt động, mất dữ liệu. | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 4-Rất lâu | 16 | Giảm nhẹ | Thực hiện kiểm tra định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ đám mây. | Quản lý Hạ tầng CNTT
R-22 | Thị Trường | Cạnh trang khốc liệt | Sự gia tăng của các công ty khác | khó khăn trong việc thu hút và giữ chân khách hàng | 4-Hiếm khi | 3-Vừa phải | 2-Rất gần | 24 | Chấp nhận | Tạo ra sự uy tín chất lượng lôi kéo người dùng | President
R-23 | Thị Trường | Nhu cầu thị trường thay đổi, sản phẩm không đáp ứng nhu cầu khách hàng | - Xu hướng thị trường thay đổi nhanh chóng - Đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ - Sai lầm trong việc xác định thị trường mục tiêu | - Dự án không thành công, doanh thu thấp - Lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 2-Rất gần | 8 | Giảm nhẹ | - Nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, xác định thị trường mục tiêu phù hợp - phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường - Theo dõi Xu hướng thị trường, cập nhật sản phẩm thường xuyên | Business Analyst
R-24 | Thị Trường | Biến động kinh tế, ảnh hưởng đến khả năng chi trả của khách hàng | - Khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế - Tỷ lệ thất nghiệp cao - Lạm phát tăng cao | - Doanh thu giảm sút, lợi nhuận thấp - Khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trọng | 2-Rất gần | 8 | Giảm nhẹ | - Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ - giảm giá thành sản phẩm, đưa ra các chương trình khuyến mãi - tăng cường marketing, quảng bá sản phẩm | Business Analyst